[bookmark: _Hlk87280379]Договор № 32110737482
г. Судак		  					       «____» ______________ 2021 года

	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская крепость», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Емец Светлана Григорьевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КИРАМЕТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Иванишкиной Юлии Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

0. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Комплекс сооружений Судакской крепости, XIV-XV века»: «Церковь с аркадой», до 1322 года. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Генуэзская крепость, д.1 (далее – Работы, Объект), Заказчик обязуется принять и оплатить указанные выше работы в соответствии с положениями настоящего Договора. 
0. Работы по Договору выполняются на основании лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение № 1 к Договору); задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия; разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия на проведение работ, указанных в пункте 1.1. Договора.
0. Выполнение проектных работ на  объекте культурного наследия, включенном в реестр, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленном объекте культурного наследия проводится физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
0. Работы по Договору выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.
0. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору).
0. Основание для заключения Договора: протокол от «29» октября 2021 г. № 32110737482.

1. Цена Договора

1. Цена Договора составляет 5 9203 40 (Пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста сорок рублей 00 копеек) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации).
1. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Оплата работ по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Оплата выполненных по Договору работ производится за счет средств Заказчика.
1. Цена Договора включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, накладные расходы, необходимые для оказания услуг и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи установленные законодательством Российской Федерации, в том числе все затраты по разработке документации, подготовительные работы для исследования памятников (установка с последующей разборкой лесов, подмостей, стремянок, лестниц; устройство шурфов, зондажей, вскрытие конструкций с последующей заделкой).
1. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от условий Договора, требований исходных данных, а также нормативно-правовых актов, оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов.
1. Заказчик уменьшает сумму, подлежащей уплате юридическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

1. Сроки выполнения работ

2. Срок выполнения работ по Договору (в т.ч. получение необходимых согласований и положительных заключений экспертиз) –1 декабря 2022 г.
2. Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
2. Подрядчик в полном объеме оценил срок выполнения работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по Договору. Сроки, необходимые Подрядчику для подготовки к выполнению работ, получения необходимых экспертиз, разрешений и согласований, включены в сроки выполнения работ по Договору, и учтены Подрядчиком при его заключении. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Договору.

1. Требования к проектной документации

4.1. Проектная документация (далее – Документация) должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, соответствовать требованиям установленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования.», приказом МЧС России от 13.08.2018 № 332 «Об утверждении свода правил «Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности», распоряжением Минкультуры России от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации», а также требованиям иных действующих актов, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
4.2.  Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов», ГОСТ 2.119-2013 «Единая система конструкторской документации. Эскизный проект».
4.3. Неотъемлемой и составной частью Документации являются:
- подраздел «Проект организации реставрации» (ПОР), разрабатываемый в составе документации стадии «Проект» раздела «Проект реставрации и приспособления»;
- раздел «Методические рекомендации и указания по эксплуатации объекта культурного наследия», разработанный в соответствии с Методическими рекомендациями по эксплуатации объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденные Министерством культуры Российской Федерации (письмо от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ). Раздел должен содержать рекомендации и указания по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, ремонтным работам здания (сооружения), являющегося объектом культурного наследия, с учетом требований действующего законодательства РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия и в соответствии с охранными обязательствами.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить своими силами и за свой счет проведение:
а) государственной историко-культурной экспертизы аттестованными Минкультуры России экспертами;
б) негосударственной экспертизы организацией, имеющей действующее свидетельство Федеральной службы по аккредитации. 
Негосударственная экспертиза осуществляется экспертами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации. Организация должна иметь по месту основной работы не менее чем пять работников, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации. Организация должна иметь сайт в сети «Интернет», а также регламент проведения негосударственной экспертизы, утвержденный приказом руководителя организации и размещенный на ее сайте в сети «Интернет».
Положительное заключение негосударственной экспертизы в обязательном порядке должно содержать выводы о соответствии расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам, физическим объемам работ, о достоверности определения сметной стоимости работ.
в) согласования проектной документации соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
г) согласования проектной документации в научно-методическом совете Минкультуры России при необходимости (по требованию Заказчика).
д) согласование Документации с пользователем Объекта.
4.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику проектную документацию на бумажном и электронном носителе. Материалы на электронном носителе должны отвечать следующим требованиям: формат pdf в соответствии с ГОСТ 2.051-2013, в редактируемых форматах xls, doc, *.dwg (версия AutoCad не позднее 2014 г.), в иных форматах по указанию Заказчика. Сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в формате АРПС (для смет, составленных в программе «smeta.ru», предоставляется электронная версия с расширением файла *.sob и Excel).  
На лицевой стороне электронного носителя должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования Документации, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера носителя. Электронный носитель должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге электронного носителя находится текстовый файл содержания. Состав и содержание электронного носителя должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге электронного носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 
Проектная документация передается на бумажном носителе в 4 экземплярах, на электронном носителе в 2 экземплярах.

1. Порядок расчетов и сдачи-приемки выполненных работ

4. Приемка и оплата работ осуществляется поэтапно, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
4. Подрядчик после завершения работ, входящих в Этап I «Проведение комплексных научных исследований, завершающихся разработкой стадии «Эскизный проект», передает Заказчику с сопроводительным письмом по акту и по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 5 к Договору) следующую документацию:
- 1 (один) экземпляр разработанной проектной Документации на электронном носителе (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком);
- акт о выполнении обязательств с указанием стоимости выполненных Работ, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору) - в 2 (двух) экземплярах;
- счет - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.
5.3. Дата оформления акта приема-передачи документации со стороны Заказчика является датой получения Заказчиком Документации, но не свидетельствует о приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2. Договора, обязан рассмотреть их и подписать акт о выполнении обязательств или направить мотивированный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин отказа от приема с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
Перед приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполнения работ своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации.
Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, условиям Договора, требованиям действующего законодательства РФ, а также указаниям Заказчика.
В случае выявления Заказчиком технических, орфографических, иных ошибок, ошибок в оформлении, Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении указанных документов. Подрядчик обязан в течение 5-х рабочих дней со дня возврата Заказчиком документации на исправление, предъявить Заказчику исправленную документацию.
5.4. Заказчик производит оплату работ, выполненных по Этапу I  «Проведение комплексных научных исследований, завершающихся разработкой стадии «Эскизный проект», в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о выполнении обязательств, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору).
5.5. Подрядчик после завершения выполнения комплекса работ, входящих в Этап II «Разработка проектной документации стадии «Проект» в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), передает Заказчику с сопроводительным письмом по акту, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 5 к Договору) следующую документацию:
- 1 (один) экземпляр разработанной и согласованной с Заказчиком и пользователем Объекта проектной Документации на электронном носителе (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком);
- положительное заключение историко-культурной экспертизы - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;
-  согласование документации с пользователем объекта и Заказчиком;
- акт о выполнении обязательств с указанием стоимости выполненных Работ, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору) - в 2 (двух) экземплярах;
- счет - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.
5.6. Дата оформления акта приема-передачи документации со стороны Заказчика является датой получения Заказчиком Документации, но не свидетельствует о приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.5. Договора, обязан рассмотреть их и подписать акт о выполнении обязательств или направить мотивированный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин отказа от приема с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
Перед приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполнения работ своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации.
Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, условиям Договора, требованиям действующего законодательства РФ, а также указаниям Заказчика.
В случае выявления Заказчиком технических, орфографических, иных ошибок, ошибок в оформлении, Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении указанных документов. Подрядчик обязан в течение 5-х рабочих дней со дня возврата Заказчиком документации на исправление, предъявить Заказчику исправленную документацию.
5.7. Заказчик производит оплату работ, выполненных по Этапу II  «Разработка проектной документации стадии «Проект»,  в размере  60% (шестидесяти процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о выполнении обязательств, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору).
5.8. Подрядчик после завершения выполнения комплекса работ, входящих в Этап III «Разработка проектной документации стадии «Рабочая проектно-сметная документация» в соответствии с Графиком исполнения Договора (Приложение № 3 к Договору), передает Заказчику с сопроводительным письмом по акту, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 5 к Договору) следующую документацию:
-  проектная документация по сохранению объекта культурного наследия, согласованная c Пользователем Объекта, – в 4-х (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 2-х (двух) экземплярах на электронном носителе (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком);
- положительное заключение государственной экспертизы – в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;
- документ из соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о согласовании разработанной по Договору Документации - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;
- документ, подтверждающий согласование разработанной проектной документации в научно-методическом совете Минкультуры России (при необходимости по требованию Заказчика) - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе;
- акт о выполнении обязательств с указанием стоимости выполненных Работ, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору) - в 2 (двух) экземплярах;
- счет - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.
5.9. Дата оформления акта приема-передачи документации со стороны Заказчика является датой получения Заказчиком Документации, но не свидетельствует о приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.8. Договора, обязан рассмотреть их и подписать акт о выполнении обязательств или направить мотивированный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин отказа от приема с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
Перед приемкой Заказчиком выполненных Подрядчиком проектных работ Подрядчик в установленный Заказчиком срок по решению Заказчика предоставляет отчет о выполненных проектных работах на заседании внутренней комиссии Заказчика для обоснования проектных решений в виде презентационных материалов (презентации).
Презентация должна включать в себя в соответствии с требованиями Договора следующие материалы (в том числе графики, картинки, текстовые записи): 
- технико-экономические показатели здания, сведения о подключенных инженерных сетях и их мощностях (в том числе проектируемых), краткая историческая справка, сведения о практикуемом функциональном назначении здания;
-  отчет о всех выполненных научных исследованиях с выводами, заключением о возможности приспособления и рекомендациями;
-  подробное описание всех проектируемых архитектурных и конструктивных решений (в том числе изображение планов, фасадов, разрезов здания, изображение нетиповых узлов креплений конструкций и архитектурных деталей);
-  подробное описание всех проектируемых решений по устройству инженерных сетей и установке оборудования (в том числе сведения о производителях оборудования, сведения о прокладке сетей и оборудования в конструкциях здания);
- подробное описание всех проектируемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том числе сведения о производителях оборудования, сведения о прокладке сетей и оборудования в конструкциях здания, сведения возможности приведения здания к современным требованиям пожарной безопасности);
- подробное описание всех проектируемых мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (МГН) (в том числе сведения о производителях оборудования, сведения возможности приведения здания к современным требованиям доступности МГН);
- сводный расчет стоимости оборудования, материалов, реставрации и строительства (с обоснованием применяемых расценок, коэффициентов и объемов).
Перед приемкой документации Заказчик также вправе провести экспертизу выполнения работ своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации.
Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, условиям Договора, требованиям действующего законодательства РФ, а также указаниям Заказчика.
В случае выявления Заказчиком технических, орфографических, иных ошибок, ошибок в оформлении, Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении указанных документов. Подрядчик обязан в течение 5-х рабочих дней со дня возврата Заказчиком документации на исправление, предъявить Заказчику исправленную документацию.
5.10. Заказчик производит оплату работ, выполненных по Этапу III «Разработка проектной документации стадии «Рабочая проектно-сметная документация»,  в размере 10%  (десяти процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами акта о выполнении обязательств, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору).
5.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ и отсутствия замечаний, Заказчик вправе принять работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном Договором.
5.12. Подписание Сторонами актов о выполнении обязательств не лишает Заказчика права предъявить претензии к Работам в дальнейшем.
5.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных в статье 4 Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.
5.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
5.15. Датой, определяющей срок выполнения Работ, считается дата подписания Сторонами акта о выполнении обязательств по соответствующему этапу.
5.16. Оплата Работ текущего года осуществляется в пределах лимитов бюджетного финансирования, размер которых указывается в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
5.17. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
5.18. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.
5.19. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт о выполнении обязательств по Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору) с указанием сведений о фактически исполненных обязательствах по Договору, суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, итоговой суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащей к взысканию, на основании подписанного Сторонами Акта о выполнении обязательств по Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору) и представленного Подрядчиком счета.

6. Права и обязанности сторон

0. Заказчик обязуется:
6.1.1. Своевременно оплачивать выполненные надлежащим образом работы Подрядчика в соответствии со статьей 5 Договора;
6.1.2. Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям действующего законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, установленные Договором.
6.1.3. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
0. Заказчик вправе:
1. Требовать от Подрядчика предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ.
1. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
1. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком работ, установленных Договором и другими обязательными для Подрядчика требованиями, участвовать в освидетельствовании работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.
1. Отказать Подрядчику в приемке Документации, мотивируя отказ несоответствием документации требованиям Договора и законодательства РФ.
1. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения Договора.
0. Подрядчик обязуется:
2. Выполнить работы, предусмотренные Договором, в полном объеме, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и с надлежащим качеством. 
2. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к Договору, связанными с выполнением работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ, изучить все материалы (приложения) Договора и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.
2. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, влияющие на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в течение 3 (трех) дней сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном пунктами 15.3 – 15.5. Договора.
В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дня с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченных лиц по исполнению Договора (в том числе научного руководителя работ и главного архитектора проекта) и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
2. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации Договора, за собственный счет, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям Договора.
2. Еженедельно предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).
2. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках в сроки, установленные в запросе.
2. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.
2. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.
2. Обеспечить соблюдение работниками (привлекаемыми специалистами) Подрядчика требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
2. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявления на выдачу разрешения на проведение работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия предоставить заверенную копию такого заявления Заказчику, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения разрешения на проведение работ предоставить Заказчику заверенную копию такого разрешения.
2. Обеспечить своими силами и средствами: 
- установку с последующей разборкой лесов, подмостей, стремянок, лестниц, а также применение необходимых технических средств, в целях полного и качественного обследования объекта культурного наследия (при необходимости);
- проведение обратной засыпки и устройство существующего основания (отмостки, полов, дорожного покрытия и т.д.) в случае, если при разработке Документации Подрядчиком проводились исследования фундаментов и грунтов как внутри объекта культурного наследия, так и на его территории.
2. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных Договором;
2. Осуществлять сбор необходимых для разработки Документации исходных данных и иную разрешительную документацию, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, технических условий, согласований и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, при необходимости, ордер административно-технической инспекции, согласование проведения работ на проезжей части улиц и магистралей, на территории остановок общественного транспорта;
2. Согласовать проектную документацию с компетентными лицами и органами (в соответствии с Техническим заданием к Договору), в том числе провести необходимые экспертизы, в указанные в Договоре сроки, и за свой счет исправить работу по замечаниям указанных органов в установленный срок.
В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате экспертизы до получения положительного заключения за свой счет;
2. Согласовать Документацию с органами градостроительства и архитектуры, пожарного надзора и Ростехнадзора (при необходимости).
2. Подрядчик обязуется обеспечить проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427.
2. В случае, если при проведении производственных работ на объекте культурного наследия на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с неполным обследованием объекта культурного наследия, с неполной разработкой разделов или подразделов Документации, с несоответствием объемов работ, заложенных в сметной и проектной документации, физическим объемам объекта культурного наследия как в целом, так и в части его отдельных архитектурных и конструктивных элементов, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в Документацию, провести необходимые для внесения таких изменений исследования, обследования и изыскания, оплатить и получить положительное заключение экспертизы (экспертиз) откорректированной Документации, согласовать ее с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
В случае необходимости устранения недостатков в выполненных реставрационных работах, возникших в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, по требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика или подрядной организации, осуществляющей реставрационные работы на Объекте, на устранение таких недостатков в указанный Заказчиком срок.
2. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждения, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
2. Подрядчик в течение срока предоставления гарантий качества обязуется по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ему на бумажном носителе полный комплект Документации в случае проведения проверки деятельности Заказчика антимонопольными органами Российской Федерации, иными государственными правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.
2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора и законодательству Российской Федерации.
2. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения подготовленной проектной документации, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи документации (Приложение № 5 к Договору).
2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

1. Интеллектуальная собственность

1. Авторские права на разработанную по Договору проектную документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и настоящим Договором.
1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
1. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
1. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
1. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
1. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки и оплаты выполненного этапа работ
1. Одновременно с переходом исключительного права на проектную документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение проектной документации, то есть изготовление одного и более экземпляра проектной документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра проектной документации;
- распространение проектной документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ проектной документации;
- импорт оригинала или экземпляров проектной документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра проектной документации;
- публичное исполнение проектной документации;
-  сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка проектной документации;
- практическая реализация проектной документации;
- доведение проектной документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к проектной документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
1. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
1. Заказчик вправе использовать проектную документацию, созданную по Договору, неоднократно для реставрации Объекта, указанного в пункте 1.1. Договора.
1. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении работ по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования и реставрации Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что проектная документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе соисполнителей, субподрядчиков.
Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения проектной документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на проектную документацию, никому не переданы полностью или частично.
Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование проектной документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе проектной документации.
1. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященный памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
1. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком Договорных обязательств.
1. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
1. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения работ по Договору третьими лицами, условия, о том, что все исключительные права на результаты выполненных работ возникают у Заказчика.
1. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
1. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

1. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5. – 8.7. настоящего раздела Договора): 10 процентов цены Договора.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5000 рублей.
8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5000 рублей.
8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору. 

1. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора.

1. Гарантии качества

4. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора.
4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась данная Документация.
4. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта о выполнении обязательств (Приложение № 4 к Договору) по Этапу III.
В случае, если Заказчиком либо уполномоченным органом охраны объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.
В случае неполучения Подрядчиком уведомления или уклонения Подрядчика в течение                          10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить односторонний акт. 
В случае отказа Подрядчика от подписания акта, последний обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта предоставить Заказчику письменный мотивированный отказ.
Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцать) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) дней с момента подписания акта.
4. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика Объекту, для которого разрабатывалась данная проектная Документация, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

11.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 884 159,08 рублей.
11.3. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
11.4. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Договора "Внесение денежных средств на счет Заказчика" обеспечение исполнения Договора возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
11.5. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на условиях и в размере, указанных в данном разделе.
11.6. Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
11.7. В случае определения Исполнителем способа обеспечения исполнения Договора "Безотзывная банковская гарантия, выданная банком" срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

1. Конфиденциальность

6. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту - Информация), является конфиденциальной.
1.1 Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
6. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 12.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
6. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки. 
6. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 12.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

1. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в Арбитражном суде Республики Крым.
13.3. Стороны договорились о возможности передачи документов посредством факсимильной и электронной связи, которые признаются полноценными документами, имеющими простую письменную форму, при условии последующей передачи оригинальных документов почтой или нарочно, в связи с чем, Стороны обязаны указать в реквизитах настоящего Договора номера телефонов-факсов и адреса электронной почты.
13.4. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее отправки другой Стороной, направить мотивированный ответ по существу претензии.
13.5. В случае если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее отправки, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным и Сторона, направившая претензию, имеет право на обращение в суд.
13.6. При ведении Сторонами претензионной работы посредством почтовых отправлений, срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) календарных  дней, с даты получения претензии.

1. Порядок изменения и расторжения Договора

14.1. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_95111]14.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
14.2.1. При снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Договора;
14.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Договором объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Договоре цены единицы выполняемой работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Договора. При уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов выполняемых работ Стороны настоящего Договора обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены единицы работы.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора;
-  в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется письменным соглашением Сторон. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 
Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
14.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе подачи заявка на участие в закупке.
14.7. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик вправе:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Договора;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика акта о выполнении обязательств, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Договору), подписать указанный документ или дать мотивированный отказ;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
14.8. В случае расторжения Договора Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в 10-дневный срок передать разработанную на дату расторжения документацию и документы по согласованиям по акту приема-передачи Заказчику.
14.9. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.
14.10. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору полностью переходят к его правопреемнику.
14.11. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

1. Заключительные положения

15.1. Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами обязательства. 
15.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора.
15.3. Любое уведомление, требование или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату:  заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в ст. 16 Договора, и за подписью уполномоченного лица либо в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в ст. 17 Договора.
15.4. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на почтовый адрес Стороны, указанный в Договоре или по месту нахождения организации, указанному в ЕГРЮЛ.
15.5. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, указанному в Договоре или по месту нахождения организации, указанному в ЕГРЮЛ, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
15.5.1. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Договоре, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.
16.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
16.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.8. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Лицензия.
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – График производства работ.
Приложение № 4 – Форма акта о выполнении обязательств.
Приложение № 5 – Форма акта приема-передачи документации.
Приложение № 6 – Еженедельный отчет о выполнении работ.

16. Адрес, реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская крепость»
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «КИРАМЕТ»

	Юр. адрес: 298002, РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Генуэзская крепость, д.1
ИНН 9108001246
КПП 910801001
ОГРН 1149102025687
ОКПО 00755715
ОКТМО 35723000
Банк Отделение Республика Крым банка России\\ УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК	013510002
Единый казначейский счет  40102810645370000035
р/сч 03224643350000007500
Получатель МИНФИН КРЫМА (ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость», л/с 20756Щ91570)
Эл. Почта: sudak.fortress@yandex.ru
Телефон:  +7(978)774-06-21;
                 +7 (36566) 3-61-23

	Юр. адрес: 295000 Россия, Республика Крым,                                     г. Симферополь, ул. Спуск Суворовский, дом 4/11
ИНН 9102031269
КПП 910201001
ОГРН 1149102053957
ОКПО 00704764
ОКТМО 35701000001
Банк РНКБ  (ПАО), г. Симферополь 
БИК 043510607
К/сч : 30101810335100000607  
р/сч : 40702810440480000900





Эл. Почта: kiramet@mail.ru
Телефон:  +7 (978) 751-04-27 – телефон, 
                     8 (3652) 601-307 – факс

	Директор


____________________/Емец С. Г./
М.П.
	Генеральный директор


___________________/Иванишкина Ю. А.
М. П.
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Приложение № 2 
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от «___» ______________ 2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1 
	Общие данные

	1.1
	Основание для проведения работ
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, договор на разработку научно-проектной сметной документации.

	1.2

	Заказчик

	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская крепость»

	1.3
	Юридический адрес
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Генуэзская крепость , д. 1.

	1.4
	Объект
	Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Судакской крепости, XIV-XV века»: «Церковь с аркадой», до 1322 года.

	1.5
	Наименование выполняемых работ
	Проект реставрации и приспособления

	1.6
	Адрес расположения объекта
	Республика Крым, г. Судак, ул. Генуэзская крепость, д. 1

	1.7
	Очередность выполнения работ
	1 очередь – Проект реставрации и приспособления

	1.8
	Сроки начала и окончания работ проектирования
	С момента заключения Договора для 1 декабря 2022 года в соответствии с Графиком производства работ.

	1.9
	Источник финансирования 
	Собственные средства заповедника

	1.10
	Категория сложности объекта
	II

	1.11
	Стадийность проектирования
	I этап: Комплексные научные исследования
II этап: Проект реставрации и приспособления
1. Эскизный проект
2. Проект
III этап: Рабочая проектно-сметная  документация

	1.12
	Исходно-разрешительная документация
	· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
· Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
· Копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право заказчика или пользователя на объект культурного наследия и земельный участок в границах территории объекта;
· Имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в том числе поэтажные планы зданий и сооружений

	2
	Основные требования

	2.1
	Назначение объекта
	А 4.2.2 Музеи и выставки

	2.2
	Цель выполняемых работ
	Обеспечение физической сохранности ОКН, сохранность характеристик объекта, послуживших основанием к внесению объекта в перечень в условиях современного использования в качестве объекта массового экскурсионного посещения.

	2.3
	Состав и содержание проектной документации 
	Подрядчик должен принять состав и содержание проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (с Поправкой) и с заданием на сохранение объекта культурного наследия, выданного органом охраны памятника:
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе: 
1. Историко-архивные и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические обмеры и чертежи;
3. Зондажи, шурфы;
4. Исследования живописи;
5. Археологические изыскания;
6. Инженерно-технические исследования, в том числе:
а) инженерно-технические исследования;
б) инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
в) инженерно-геодезические изыскания;
г) инженерно-геологические изыскания;
д) инженерно-гидрологические изыскания.
е) инженерно-экологические изыскания.
7. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел «Проект реставрации и приспособления»
Эскизный проект:
1. Пояснительная записка;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
- Проект:
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные решения;
4. Конструктивные решения;
5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения (в том числе подразделы "Система электроснабжения",  "Сети связи", «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»);
6. Проект организации реставрации (ПОС); 
7. Мероприятия по обеспечению доступности МГН;
8. Мероприятия по охране окружающей среды;
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
10. Обеспечение сохранности ОКН;
11. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы
Раздел «Рабочая проектно-сметная документация»

	2.4
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	В составе основных решений по планировочной организации земельного участка предусмотреть:
- Сохранение существующих архитектурных и объемно-пространственных решений, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия;
- Консервация руинированных объектов, в том числе выявленных на территории в ходе археологических исследований;
- Решения по твёрдым покрытиям территории;
- Мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод с территории и от сооружений объекта культурного наследия. 

	2.5
	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям
	Предусмотреть сохранение существующих архитектурных и объемно-планировочных решений, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.
Предусмотреть мероприятия по консервации и реставрации интерьерных росписей.

	2.6
	Требования к конструктивным решениям
	Предусмотреть сохранение существующих конструктивных решений, составляющих предмет охраны объектов культурного наследия.
В составе основных конструктивных решений предусмотреть мероприятия по защите от разрушительного воздействия грунтовой и атмосферной влаги фундаментов и конструкций

	2.7
	Системы и сети электроснабжения
	Предусмотреть реконструкцию существующих сетей и оборудования, устройство новых сетей и установку оборудования.
Предусмотреть устройство молниезащиты. 

	2.8
	Системы и сети водоснабжения и водоотведения
	Не требуется

	2.9
	Сети теплоснабжения. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
	Предусмотреть реконструкцию существующих сетей и оборудования, устройство новых сетей и установку оборудования.

	2.10
	Системы и сети связи
	При необходимости

	2.11
	Системы и сети газоснабжения
	Не требуется

	2.12
	Проект организации строительства
	В составе основных решений по организации строительства предусмотреть:
- Очередность производства работ с целью обеспечения функционирования объекта на период производства работ.
- Мероприятия по обеспечению безопасности посетителей на время производства работ.

	2.13
	Мероприятия по охране окружающей среды
	В соответствии с требованиями статьи 36 Закона РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2007 г.

	2.14
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Проектные решения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 28.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	2.15
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Обеспечить доступную среду для инвалидов и других МГН в сфере сохранения объектов культурного наследия должно включать:
· беспрепятственный доступ к объектам культурного наследия (к физическому окружению);
· беспрепятственный доступ к средствам информирования и возможность получения полной информации об объекте в форме, доступной для всех категорий инвалидов;
· беспрепятственное получение предоставляемых услуг; 
· формирование культуры безопасности жизнедеятельности при оказании ситуационной и иной помощи инвалидам, в том числе при обеспечении эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
При невозможности обеспечения полной доступности объекта культурного наследия для инвалидов всех основных категорий без нарушения требований, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, и изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, должны быть разработаны и обоснованы в рамках проекта или специального плана мероприятий решения, частичную доступность памятников для инвалидов определенных категорий с учетом возможности оказания им ситуационной помощи. Либо разработать компенсирующие мероприятия (телетрансляция). Все принятые проектные решения по приспособлению ОКН для МГН должны соответствовать принципам «разумного приспособления».
Основные организационно-технические мероприятия по обеспечению доступности объектов культурного наследия для инвалидов и других МГН проводить в соответствии с требованиями сводов правил СП 59.13330, СП 136.13330, СП 140.13330 и планировать после определения маршрутов движения инвалидов различных категорий.  При  этом  необходимо определить  на  всех  маршрутах  и эвакуационных путях наличие барьеров для каждой категории инвалидов и других МГН.

	2.16
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется

	2.17
	Инженерно -технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	2.18
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
	Не требуется

	2.19
	Сметная документация
	Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом с указанием сметно-нормативной базы и даты пересчета.
Включить в состав сметной документации
· пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, индексов пересчета, лимитированных и прочих затрат.
· на ремонтно-строительные работы предоставить ведомости объемов строительных и монтажных работ с формулами подсчета объемов работ, определяемых по проектным данным по каждому разделу проекта и оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей и ГИПа)
· на реставрационные работы дефектную ведомость с формулами подсчета дефектов.
1. Сметную стоимость реставрационных работ производить по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры 1984 г. по г. Москва (ССН-84 г. Москва), включенным в Федеральный реестр сметных нормативов с индексами пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен по письму Минкультуры № 16-01-39/10-КЧ от 07.02.2012.
2. Накладные расходы и сметную прибыль по реставрации определить с учетом «Методики расчета коэффициентов пересчета сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ от уровня 1984г. в текущий уровень цен», рекомендованный письмом министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 19.03.2007 № 17-01-35/04-ДА
3. Локальные сметные расчеты по приспособлению объекта к современному использованию на сопутствующие и ремонтно-строительных работы осуществлять с применением ТЕР-2001.
4. Стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен определять на основании сборников территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001); сборников федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ-2001), сборников на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг-2001). Отсутствующие в базисных сборниках материалы и оборудование представлять по согласованным заказчиком прайс-листам отечественных производителей на основе конъюктурного анализа.
5. Применение прайс-листов импортных производителей необходимо согласовать с Заказчиком, предоставить конъюктурный анализ стоимости и пояснительную записку об отсутствии аналогов материалов и оборудования на российском рынке.
6. Конъюктурный анализ необходимо оформить на основании 3-х(трех) прайс-листов в табличной форме с указанием наименования поставщика и стоимости материалов или оборудования. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в российской валюте – рублях с расшифровкой включенных стоимость затрат (НДС и транспортные расходы). При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке до объекта.
7. Сметную документацию составлять в сметной программе Гранд-смета или Смета.ру. 
8. Сметную документацию представлять заказчику на бумажном, электронном носителе и в программных файлах.

	3
	Дополнительные требования

	3.1
	Деятельность Генерального подрядчика с органом охраны объектов культурного наследия Республики Крым

	Оформить в Департаменте государственной охраны культурного наследия Республики Крым разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия).
Согласование научно-проектной документации.

	3.2
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 №2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 №1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» 
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»
ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования»
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»
ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»
ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»

	3.3
	Указания о необходимости согласований проектной документации
	Подрядчик обязан согласовать научно-проектную документацию с Пользователем объекта культурного наследия и иными контролирующими государственными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
Подрядчик обязан обеспечить прохождение государственной историко-культурной экспертизы и экспертизы сметной документации на соответствие сметным нормативам, правильности применения повышающих коэффициентов, индексов пересчёта базовых цен в текущие.

	3.4
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Готовность документации и ее приемка подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки в двух экземплярах.

	3.5
	Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно
	Все разделы и тома разработанной проектной документации Подрядчик обязан предоставить Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах в прошитом и пронумерованном виде, и электронном носителе в 2-х экземплярах в едином собранном виде в формате .pdf (с титульными листами с отметкой о согласовании проектной документации) и редактируемом формате.

	3.6
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Вся разработанная Научно-проектная документация передаются Заказчику в электронном виде в соответствии с ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения.»













Приложение № 3
к Договору
№ 32110737482
от «_____»______________ 2021 г.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Этапы выполнения работ
	Наименование работ (содержание работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору)
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	1.
	Этап I Проведение комплексных научных исследований 
	- Выполнение комплексных научных исследований; инженерные изыскания, археологические исследования;
- Обоснование и утверждение программы необходимых работ для сохранения объекта культурного наследия на заседании внутренней комиссии Заказчика.
	дата заключения Договора
	28.02.2022

	2. 
	Этап II разработка стадии «Эскизный проект», разработка проектной документации стадии «Проект»
	- Разработка стадии «Эскизный проект»
- Разработка проекта для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 
- Прохождение государственной историко-культурной экспертизы;
- Согласование с пользователем объекта (Заказчиком);
- Согласование проектной документации Министерством культуры Республики Крым.
	28.02.2022
	31.05.2022

	3.
	Этап III Разработка «Рабочей проектно-сметной документации»
	- Разработка рабочей документации по сохранению объекта культурного наследия;
- Прохождение экспертизы сметной документации на соответствие сметным нормативам, правильности применения повышающих коэффициентов, индексов пересчёта базовых цен в текущие;
- Отчет Подрядчика о выполненных проектных работах на заседании внутренней комиссии Заказчика для обоснования проектных решений.
	31.05.2022
	31.07.2022


	
	



Приложение № 4 
к Договору 
№ 32110737482 
от «___» ______________ 201__ г.

ФОРМА



АКТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЭТАП № ____)
ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» _____ 201__ Г. № _______

«___» ____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, (должность, ФИО полностью) и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью)составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором № ______ от «___» ________ (далее «Договор») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ по объекту: ______________________________, а именно: Стадия, вид, раздел, этап выполнения Работ по Договору. 
2. Документация удовлетворяет условиям Договора, в надлежащем порядке оформлена и передана Заказчику по акту (актам) приема-передачи документации № ____ от _____________ 201__ г.
3. Стоимость работ этапа № _____ выполненных Подрядчиком работ по Договору составляетцифрами (прописью) рублей 00 копеек(НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, п/п15).

*расчеты со штрафами
В соответствие с п. ______ ст. 8 Договора сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек.
Основание: ______________________________________________________________________
Порядок расчета: _________________________________________________________________

Итого сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору: цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).

Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, один – для Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.



Приложение № 5
к Договору
№ 32110737482
от «____» ______________2021 г.

ФОРМА



АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

«____» ___________201__ г.

Подрядчик:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
передает _____ (количествопрописью) экземпляр ______________________ (на бумажном носителе/электронном носителе) по Договору от _____________________ № _______________ по объекту: _________________________________________________________________________________________

Заказчику: _____________________________________________________________________


	№ п/п
	Наименование документа (дела)
	Кол-во листов (дел, рулонов, микрофильмов)
	Вид документов (подлинник, копия)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Всего в акт включено ____ (________) документов в ____ (____) экземпляре.







Приложение № 6
к Договору
№ 32110737482
от «_____» ____________20121 г.

ФОРМА


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
	Обозначение
	Состав проектной документации
	Выполнение (%)
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